## TW Tabla 1
| TIPO | CÓDIGO CONTABLE | GESTOR ECONÓMICO | TESORERO | FIIAPP | CÓDIGO FIIAPP | N. CONTRATO | FECHA CONTRATO | FECHA FINALIZACIÓN | PERIODO IMPLEMENTACION | DURACIÓN (en meses) | Nº informes Totales auditar (según el Budget del proyecto) | Nº informes emitidos auditor | Nº informes pendientes de auditoría | Periodos de los informes pendientes | Fecha límite para presentación de informes CE | Presupuesto para auditoria | Facturas cargadas por los informes emitidos | Remanente actual en la linea del Budget para auditoría | Presupuesto total del proyecto | Importe ejecución ya auditada | Previsión de ejecución a auditar hasta finalización del proyecto | PROPUESTA ECONÓMICA
| TW | CE.-142500 | BELÉN | CARMEN | LÍDER | 142500 | EG/14/ENP/AP/FI-25 | 2015-02-01 | 2017-02-01 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 01/02/2015 - 31/01/2017 | 2017-04-30 | 5000 | 0 | 5000 | 1175000 | 0 | 950000 |  | a
| TW | CE.-141300 | RAQUEL | IVÁN | LÍDER | 141300 | MA13/ENP-AP/OT31 | 2014-10-01 | 2016-10-20 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 01/10/2014 - 20/10/2016 | 2017-01-20 | 4000 | 0 | 4000 | 900000 | 0 | 656657.62 |  | b
| TW | CE.-151200 | VIRGINIA | IVÁN | LÍDER | 151200 | TN14/ENP/HE45 | 2015-09-01 | 2017-09-01 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 01/09/2015 - 01/09/2017 | 01/12/2017 (tres meses desde finalización de la acción) | 4450 | 0 | 4450 | 1000000 | 0 | 655000 |  | c
| TW | CE.-153200 | VIRGINIA | IVÁN | LÍDER | 153200 | MK/11/IB/JH/02-TWL | 2015-11-20 | 2016-07-19 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | 20/11/2015-19/07/2016 |  | 3000 | 0 | 3000 | 250000 | 0 | 25028.38 |  | d
| TW | CE.-143500 | CAROLINA | CARMEN | LÍDER | 143500 | SR/13/IB/JH/03 | 2015-08-24 | 2017-08-27 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 24/08/2015 - 27/08/2017 | 2017-11-23 | 5500 | 0 | 5500 | 2000000 | 0 | 1650000 |  | e
| TW | CE.-151800 | CAROLINA | CARMEN | LÍDER | 151800 | TN/15/ENI/JH/52 | 2015-10-19 | 2018-05-07 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | 19/10/2015 - 07/05/2018 | 2018-07-18 | 5000 | 0 | 5000 | 1850000 | 0 | 1520000 |  | f
| TW | CE.-152300 | CAROLINA | CARMEN | LÍDER | 152300 | TR/13/IB/JH/03 | 2016-06-06 | 2018-03-15 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | 06/06/2016 - 15/03/2018 | 2018-06-05 | 4500 | 0 | 4500 | 1375000 | 0 | 1130000 |  | g
| TW | CE.-152400 | SERGIO | IVÁN | LÍDER | 152400 | HR/14/IB/JH/01 | 2016-03-17 | 2017-06-16 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | 17/03/16 - 16/06/17 | 2017-09-16 | 4400 | 0 | 4400 | 700000 | 0 | 640000 |  | h
| TW | CE.-143000 | SERGIO/ JUAN MANUEL | IVÁN | LÍDER | 143000 | DZ/1/8 | 2015-09-26 | 2017-09-25 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 26/09/16 - 25/09/17 | 2017-12-25 | 8000 | 0 | 8000 | 1500000 | 0 | 1300000 |  | i
| TW | CE.-134300 | CRISTINA MATEO | IVÁN | LÍDER | 134300 | UA-13-ENP-TR-30b | 2014-03-11 | 2016-08-06 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | 07/04/2014 - 06/08/2016 | 2016-11-05 | 6000 | 0 | 6000 | 1468004.75 | 0 | 1468004.75 |  | j
| TW | CE.-136100 | CRISTINA MATEO | IVÁN | LÍDER | 136100 | AZ-13-ENP-FI-28 | 2014-07-03 | 2016-12-02 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | 03/09/2014 - 02/12/2016 | 2017-03-01 | 6000 | 0 | 6000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | k
| TW | CE.-151300 | CRISTINA MATEO | CARMEN | LÍDER | 151300 | AZ/14/ENP/TP/34 | 2015-10-29 | 2017-11-14 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 15/11/2015 - 14/11/2017 | 2018-02-13 | 6000 | 0 | 6000 | 1163933.4 | 0 | 1163933.4 |  | l
| TW | CE.-152000 | CRISTINA MATEO | IVÁN | LÍDER | 152000 | MK/12/IB/FI/01 | 2016-02-19 | 2017-09-04 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2016 - 04/09/2017 | 2017-12-03 | 4500 | 0 | 4500 | 700000 | 0 | 700000 |  | m
En negociación | TW | ---- | CRISTINA MATEO | CARMEN | LÍDER | 153000 | TR/13/IB/JH/06 | - | - |  | 18 | 1 | 0 | 1 | En negociación | Antes 13/09/2018 | 4500 | 0 | 4500 | 2000000 | 0 | 2000000 |  | n
En negociación | TW | ---- | CRISTINA MATEO | IVÁN | LÍDER | 153400 | UA/50 | - | - |  | 21 | 1 | 0 | 1 | En negociación | Antes 13/09/2018 | 8500 | 0 | 8500 | 1200000 | 0 | 1200000 |  | o
| TW | CE.-133600 | ESTHER | CARMEN | LÍDER | 133600 | EG-13-ENP-TP-20 | 2013-12-01 | 2017-06-14 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 01/12/13-14/06/17 | 2017-09-13 | 8000 | 0 | 8000 | 1300000 | 0 | 885835.45 |  | p
| TW | CE.-140800 | ESTHER | CARMEN | LÍDER | 140800 | MK/10/IB/FI/01 | 2014-11-26 | 2016-12-06 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 26/11/14-06/12/17 | 2018-03-05 | 4000 | 0 | 4000 | 800000 | 0 | 716184.81 |  | q
| TW | CE.-143600 | ESTHER | CARMEN | LÍDER | 143600 | MK-2010-IB-EN-01 | 2014-12-01 | 2016-08-11 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | 01/12/14-11/08/16 | 2016-11-10 | 5000 | 0 | 5000 | 1000000 | 0 | 898204.79 |  | r
En negociación | TW | ---- | ESTHER | IVÁN | LÍDER | 160400 | TR/13/IB/AG/02/R | - | - |  | 18 | 1 | 0 | 1 | En negociación | Antes 13/09/2018 | 8000 | 0 | 8000 | 1690000 | 0 | 1352000 |  | s
En negociación | TW | ---- | ESTHER | CARMEN | LÍDER | 153600 | UA/48b | - | - |  | 21 | 1 | 0 | 1 | En negociación | Antes 13/09/2018 | 8500 | 0 | 8500 | 1600000 | 0 | 1280000 |  | t
En negociación | TW | ---- | ESTHER | IVÁN | LÍDER | 160800 | UA/52 | - | - |  | 21 | 1 | 0 | 1 | En negociación | Antes 13/09/2018 | 8500 | 0 | 8500 | 1600000 | 0 | 1280000 |  | u
v
VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO (SUMATORIO)
Note on R6: Este proyecto en Julio 2016 nos dicen si se extiende 3 meses o no, si al final hay extension cambia todo
Note on R8: Proyecto actualmente sin ejecución. No sé si será necesario auditarlo debido a que se ha detenido el proyecto por parte del Ministerio.

## Tabla 2 TW
TIPO | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | TIPO | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento | CONTRATO DE SUBVENCION Hermanamiento
CÓDIGO FIIAPP | 142500 | 141300 | 151200 | 153200 | 143500 | 151800 | 152300 | 152400 | 143000 | 134300 | 136100 | CÓDIGO FIIAPP | 151300 | 152000 | 153000 | 153400 | 133600 | 140800 | 143600 | 160400 | 153600 | 160800 | "Sin adjudicar"
CODIGO FINANCIADOR | EG/14/ENP/AP/FI-25 | MA13/ENP-AP/OT31 | TN14/ENP/HE45 | MK/11/IB/JH/02-TWL | SR/13/IB/JH/03 | TN/15/ENI/JH/52 | TR/13/IB/JH/03 | HR/14/IB/JH/01 | DZ/1/8 | UA-13-ENP-TR-30b | AZ-13-ENP-FI-28 | CODIGO FINANCIADOR | AZ/14/ENP/TP/34 | MK/12/IB/FI/01 | TR/13/IB/JH/06 | UA/50 | EG-13-ENP-TP-20 | MK/10/IB/FI/01 | MK-2010-IB-EN-01 | TR/13/IB/AG/02/R | UA/48b | UA/52 | NA
Nº informes Totales auditar (según el Budget del proyecto) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nº informes Totales auditar (según el Budget del proyecto) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Presupuesto para auditoria | 5000 | 4000 | 4450 | 3000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4400 | 8000 | 6000 | 6000 | Presupuesto para auditoria | 6000 | 4500 | 4500 | 8500 | 8000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8500 | 8500 | NA
Presupuesto total del proyecto | 1175000 | 900000 | 1000000 | 250000 | 2000000 | 1850000 | 1375000 | 700000 | 1500000 | 1468004.75 | 1000000 | Presupuesto total del proyecto | 1163933.4 | 700000 | 2000000 | 1200000 | 1300000 | 800000 | 1000000 | 1690000 | 1600000 | 1600000 | NA
PROPUESTA ECONÓMICA | [11 empty] | PROPUESTA ECONÓMICA
IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN (MILES DE €) | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN (MILES DE €) | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS | HONORARIOS
0 € - 25.000 € | [11 empty] | 0 € - 25.000 €
25.001 € - 50.000 € | [11 empty] | 25.001 € - 50.000 €
50.001 € - 100.000 € | [11 empty] | 50.001 € - 100.000 €
100.001 € - 150.000 € | [11 empty] | 100.001 € - 150.000 €
150.001 € - 200.000 € | [11 empty] | 150.001 € - 200.000 €
200.001 € - 250.000 € | [11 empty] | 200.001 € - 250.000 €
250.001 € - 500.000 € | [11 empty] | 250.001 € - 500.000 €
500.001 € - 750.000 € | [11 empty] | 500.001 € - 750.000 €
750.001 € - 1.000.000 € | [11 empty] | 750.001 € - 1.000.000 €
1.000.001 € - 1.500.000 € | [11 empty] | 1.000.001 € - 1.500.000 €
1.500.001 € - 2.000.000 € | [11 empty] | 1.500.001 € - 2.000.000 €
2.000.002 € - 2.500.000 € | [11 empty] | 2.000.002 € - 2.500.000 €
2.500.001 € - 3.000.000 € | [11 empty] | 2.500.001 € - 3.000.000 €
3.000.002 € - 3.500.000 € | [11 empty] | 3.000.002 € - 3.500.000 €
3.500.001 € - 4.000.000 € | [11 empty] | 3.500.001 € - 4.000.000 €
4.000.002 € - 4.500.000 € | [11 empty] | 4.000.002 € - 4.500.000 €
4.500.001 € - 5.000.000 € | [11 empty] | 4.500.001 € - 5.000.000 €